|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Директор МОУ Тоншаевская СОШ С \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Смирнова  11 марта 2022 г. |

«**КАРТОЧКА ПРОЕКТА** **«Оптимизация работы школьной библиотеки»**

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевые риски:** большие временные затраты на оказание библиотечной услуги. Сокращение количества читателей

**Проблемы:**

1. Временные затраты читателей на ожидание обслуживания
2. Лишние перемещения педагога-библиотекаря
3. Нерациональное использование площади библиотеки (большое количество площади занимает неиспользуемая и малоиспользуемая литература)
4. **ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса —** Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская средняя школа»

**Периметр проекта** - Библиотека

**Владелец процесса —** директор Смирнова Е.Г.

**Руководитель проекта —** Хлыбова М.А. педагог-библиотекарь

**Команда проекта** — Хлыбова М.А. педагог-библиотекарь, Малков И.В. заместитель директора, Трушкова И.А. учитель

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 20 марта 2020 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния - 20 марта 2020 г. по 9 апреля 2020 г.

* разработка карты текущего состояния - 22 марта 2020 г. по 30 марта 2020 г.
* разработка карты целевого состояния - 31 марта 2020 г. по 9 апреля 2020 г.

1. Внедрение улучшений - 10 апреля 2020 г. по 20 августа 2020 г.

* совещание по защите подходов внедрения - 10 апреля 2020 г.

1. Закрепление результатов и закрытие проектов - 11 апреля 2020 г. – 20 августа 2020 г.

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сократить время на оказание библиотечной услуги | Временные затраты на оказание библиотечной услуги (выдача комплекта учебников 1 обучающемуся) Т- 200 с. | Временные затраты на оказание библиотечной услуги (выдача комплекта учебников 1 обучающемуся) Т- 105 с. |
| Сократить длину перемещения педагога-библиотекаря | Длина перемещения педагога-библиотекаря L = 27 м. | Длина перемещения педагога-библиотекаря L = 12 м. |
| Увеличить число посещений школьной библиотеки | Число посещений до оптимизации работы библиотеки 923 | Число посещений до оптимизации работы библиотеки 1811 |

**Руководитель проекта Хлыбова М.А.**