УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Тоншаевская СОШ

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Е.Г. Смирнова

11 марта 2022 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
|  | Рациональное размещение фонда учебников по классам, по алфавиту | 20.03.2022 г.-9.04.2022 г. | Сокращение времени на оказание библиотечных услуг | Хлыбова М.А., педагог-библиотекарь |
|  | Маркировка формуляров читателей | 10.04.2022 г-13.04.2022 г. | Сокращение времени на оказание библиотечных услуг | Хлыбова М.А., педагог- библиотекарь |
|  | Анализ библиотечного фонда | 14.04.2022 г.-5.05.2022 г. | Увеличение числа посещений школьной библиотеки | Хлыбова М.А.,педагог-библиотекарь |
|  | Зонирование и перестановка библиотечного фонда | 6.05.2022 г.- 20.08.2022 г. | Увеличение числа посещений школьной библиотеки и сокращение длины перемещения | Хлыбова М.А., педагог- библиотекарь, Трушкова И.А., учитель |

**Руководитель проекта  М.А. Хлыбова**